承德市生态环境局

2021年部门预算绩效文本

承德市生态环境局编制

承德市财政局审核

目   录

第一部分  2021年部门整体绩效目标......................................3

1、总体绩效目标

2、分项绩效目标

3、工作保障措施

第二部分  预算项目绩效目标...................................................9

1、辐射环境监测工作经费项目绩效目标表

2、国家地表水水质自动监测站运维经费项目绩效目标表

3、日常网络数据安全运营维护费项目绩效目标表

4、乡镇空气自动监测站运维经费项目绩效目标表

5、环境监测经费项目绩效目标表

6、环境执法检查工作经费项目绩效目标表

7、露天矿山达标市级验收工作经费项目绩效目标表

8、污染减排经费项目绩效目标表

9、承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目绩效目标表

10、生态环境保护宣传教育经费项目绩效目标表

11、运转经费项目绩效目标表

12、房屋租赁费项目绩效目标表

13、人员定补项目绩效目标表

第一部分

2021年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的承上启下重要之年，是“十四五”开局之年。全市生态环境系统坚持以习近平生态文明思想为指导，深入践行“两山”理念，坚决落实“两区”建设重大责任，大力弘扬“塞罕坝精神”，聚焦“1266”发展战略，以创建国家生态文明建设示范市为引领，以持续改善生态环境质量为核心，坚持方向不变、力度不减，进一步突出精准、科学、依法治污，突出减污与增容并重、预防与治理协同、保护与修复统筹，持续打好污染防治攻坚战，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为建设新时代生态强市、魅力承德奠定坚实生态环境基础。主要目标：全市PM2.5平均浓度稳定达到国家二级标准（其中市区PM2.5平均浓度和优良天数持续改善），国、省考地表水断面达到或好于Ⅲ类水质比例达到省目标要求，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到95%以上，主要污染物排放总量持续减少，全市环境安全得到有效维护。

二、分项绩效目标

（一）聚焦流域共治，持续打好碧水攻坚战

绩效目标：坚持水资源、水环境、水生态“三水统筹”，按照“流域统筹、系统治理，循因施策、源头防控，以人为本、人水和谐”的原则，坚持分流域、分段、分部门治理和统筹上下游、左右岸、陆域与水域、地表与地下、点源与面源联动治理相结合，重点推进滦河、潮河、武烈河“三河共治”。扎实推进“800里滦河水质保护工程”，实施河道及沿岸全线生态治理修复及水土流失治理，重点对滦河、小滦河、伊逊河等河流实施治理和修复，严防水土流失，持续实现水质稳定达标。深入推进“一断面一策”和季节性差异化管控措施，以集中式污染治理设施、重点涉水企业、沿河污水垃圾和畜禽养殖污染整治为重点，强化河道巡查、水环境风险管控和隐患排查整治。加强全流域跨境跨界共建共治共享机制落实，推进与内蒙古自治区锡林郭勒盟的深度合作，签署《滦河流域生态环境联建联防联治合作协议》，完善科学化、精细化的水污染防治体系和水环境空间管控体系。

绩效指标：国、省考地表水断面达到或好于Ⅲ类水质比例达到省目标要求。

（二）聚焦协同治理，持续打好蓝天攻坚战

绩效目标：以打造华北最优的空气质量为目标，坚持目标和问题导向，按照“突出重点、深度攻坚，标本兼治、协同治理”的原则，着重建立完善PM2.5和臭氧协同治理体系，深化固定源和移动源协同控制，加强城市扬尘精细化管控，进一步强化氮氧化物、挥发性有机物协同减排。持续推进清洁取暖，深化重点行业超低排放改造和挥发性有机物综合治理，加大重型柴油车路检路查和入户抽测执法监管力度，严格非道路移动机械监管，加强民营加油站（点）监管。坚持改善大气环境与应对气候变化协同推进，建立温室气体排放控制制度，大幅降低二氧化碳排放强度。完善重污染天气应急减排清单，做到精细化、科学化、差异化减排措施全覆盖。

绩效指标：全市PM2.5平均浓度稳定达到国家二级标准（其中市区PM2.5平均浓度和优良天数持续改善）。

（三）聚焦分类施策，持续打好净土攻坚战

绩效目标：以让群众吃得放心、住得安心为目标，重点抓好土壤污染排查修复、农业农村面源污染防治、地下污水防治和固废危废环境监管。深入推进承德市农用地土壤污染状况深度调查及溯源，完成高风险区域和农产品污染物含量超标等重点区域农用地的深度调查和重点监测，动态调整承德市耕地土壤环境质量类别，全面推进受污染耕地安全利用和风险管控。持续推进建设用地评估调查，科学合理规划土地用途，推进疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划的“一张图”管理。强化农业农村面源污染管控，加强废弃农膜及农药包装废弃物收集处置体系建设，加快实现粪污无害化处理和资源化利用，加快推进农村生活污水治理，起草制定全市“十四五”农村生活治理工作方案，重点推进环境敏感区域村庄农村生活污水治理工作。有序推进地下水污染防治工作，完成市级地下水污染防治分区划分，加快推进重点区域风险分级。进一步加强固废危废环境监管，严厉打击违法处置、倾倒危险废物行为，促进企业危险废物规划范管理，做好重金属减排和污染防治工作。

绩效指标：受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到95%以上。

（四）聚焦有效管控，持续打好环境安全保卫战

绩效目标：坚守生态保护红线和环境安全底线，按照“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的原则，配合推进生态保护红线评估优化和勘界定标，采取科技手段与人工地面核查，及时发现和制止各类违法违规破坏生态保护红线的开发建设活动。深入推进环境风险分类分级管理，进一步优化完善市、县、乡三级网格化监管机制，将化解生态环境风险纳入常态化管理，全面排查各类环境风险隐患，建立问题清单、责任清单、整改清单、效果清单，科学做好舆情响应和应对，确保环境风险隐患早发现、早预警、早响应、早排除。针对潮河、滦河、武烈河等重点流域，推动制定“一河一策一图”应急响应方案，完善应急处置体系，深入推进与北京、天津、内蒙古跨区域生态环境联建联防联治。加快环境应急能力标准化建设，加强辐射监管能力建设，开展年度核与辐射环境安全隐患排查行动，完善重点污染源自动监控报警响应及重点环境风险源动态监控技术平台，坚决当好首都“生态护城河”。

绩效指标：推进全市环境质量持续向好。环境风险管控进一步加强。应急处置体系进一步完善。

三、工作保障措施

（一）严格落实生态环境保护责任。强化环境监管体系建设，加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，加强排污许可事中事后监管。持续推进中央、省生态环保督察及“回头看”反馈意见整改落实工作，对整改进展情况实行挂账督办、全程跟踪、台帐推进和验收销号“四步工作法”和整改“五个一”制。深入推进绿色发展战略环评和“三线一单”试点建设。严格落实生态环境保护考核问责和奖惩机制。坚持铁腕执法，严惩环境违法行为，推进解决突出生态环境问题。扎实做好生态环境信访工作。

（二）强化科技支撑体系建设。充分发挥“两区”建设研究承德工作站作用，适时在县市区设立工作联络站，做好全市生态环境保护顶层战略设计及“两山”理论实践转化研究等工作。抓好“两区”建设生态环境管理机制、水环境污染治理、大气环境污染治理、土壤环境污染调查与修复、生态环境空间管控等专项研究。充分发挥第三方技术服务机构作用，深入开展点穴调研、问题剖析、数据分析等技术服务工作，为科学决策提供有力保障。

（三）构建生态环境全社会共治体系。加强生态文明宣传教育，持续推进生态环境保护“进社区、进学校、进企业”，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。配合相关部门开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区等创建活动，形成“环境保护、人人有责”的浓厚氛围。加大环境信息公开力度。扎实推进企业环境信用评价工作。

（四）贯彻落实预算绩效管理相关要求。按照全面实施预算绩效管理的要求，规范预算项目管理，科学设定预算绩效目标、指标。配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化机关各预算单位绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（五）严格执行财务预算管理制度。建立健全预算编制、政府采购、绩效评价等制度体系。严格落实预算执行、政府采购、支出管控等方面的规章制度，规范支出管理，确保达到支出进度要求。

第二部分

预算项目绩效目标

1.  辐射环境监测工作经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0101-YBN-NFOY |  | 项目名称 | 辐射环境监测工作经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | 其他资金 |  |  |
|  | 完成我市涉及放射源和射线装置单位的监督性监测 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 完成我市涉及放射源和射线装置单位的监督性监测，保障我市辐射环境安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 完成我市辐射事故应急监测及1次规模化辐射事故应急演练及完成我市有关辐射类的信访纠纷监测。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成我市辐射事故应急演练次数 |  |  | =1次 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 办结率 | 辐射类信访纠纷监测工作办结率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 辐射类信访纠纷监测工作及时率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  |  | 《15万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 辐射监测业务工作能力 | 辐射监测业务工作能力 |  |  | 得到提升 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 社会公益保障 | 完成我市涉及放射源和射线装置单位的监督性监测，保障我市辐射环境安全。 |  |  | 保障我市辐射环境安全。 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过辐射监测工作的顺利完成，使我市生态环境质量得到改善。 |  |  | 得到改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 社会公益保障 | 满足未来辐射环境监测不断增加的工作量和质量要求 |  |  | 有基本保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位人员满意度 | 机关单位人员满意度 |  |  | 》90% | 历史数据 |

2.  国家地表水水质自动监测站运维经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0101-YBN-1G80 |  | 项目名称 | 国家地表水水质自动监测站运维经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 |  |  |
|  | 按照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办监测﹝2020﹞2号），本行政区域内国控水站运维保障由生态环境部门负责，因此双桥区、双滦区、营子区及高新区四区生态环境分局需负责国家地表水水质自动监测站运维。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 完成4个国家地表水水质自动监测站运维工作 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障4个国家地表水水质自动监测站正常运行 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 运行数量 | 水质自动监测站的正常运行数 |  |  | =4个 | 行业标准 |
|  | 质量指标 | 运行率 | 全年水质自动监测站正常运行率 |  |  | =100% | 行业标准 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 环境数据发布及时率 |  |  | =100% | 行业标准 |
|  | 成本指标 | 平均成本 | 每个水站运维平均成本 |  |  | 《10万元 | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 水站设备正常使用的比率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 为我市水环境监测提供信息化手段 | 为我市水环境监测提供数据 |  |  | 全年提供监测数据 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过水质自动监测站正产运行，完成监测工作任务，全市生态环境质量得到改善。 |  |  | 得到改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 长期运行率 | 水质自动监测站长期运行率 |  |  | =100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  |  | 》70% | 历史数据 |

3.  日常网络数据安全运营维护费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0101-YBN-PLLS |  | 项目名称 | 日常网络数据安全运营维护费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其他资金 |  |  |
|  | 包括全局网络通讯服务费、办公自动化设备维护保障服务费、视频会议系统运维经费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障承德市生态环境局现有国家环统专网部省市县四级互联互通，网络环境安全、信号传输稳定。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 与政府政务外网交换数据实行强逻辑隔离保障数据交互稳定、运行安全。大数据展示平台数据、展示内容根据需求实时调整，为市领导决策提供直观数据支持。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 | 保障市级生态环境系统办公自动化设备正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 配置数量 | 软件配置数量 |  |  | =1套 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 稳定率 | 全局网络通信稳定率 |  |  | 》95% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 故障排除及时率 |  |  | 》90% | 经验标准 |
|  | 成本指标 | 成本增长率 | 年度维护成本增长率 |  |  | 《10% | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 提高设备使用效率 | 对设备进行维护，提高设备使用效率 |  |  | 提高设备使用效率 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 信息网络构建满足工作要求 |  |  | 达到要求 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 保障环境数据传输，为生态环境保护工作提供数据支撑。 |  |  | 得到改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 网络长期稳定运行 | 全局网络稳定运行 |  |  | 全局网络稳定运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 单位职工满意度 |  |  | 》90% | 历史数据 |

4.  乡镇空气自动监测站运维经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0101-YBN-QY8O |  | 项目名称 | 乡镇空气自动监测站运维经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 |  |  |
|  | 开发区环境空气质量自动监测站管理工作，开展定期巡检、质量控制、数据审核、运维考核绩效、乡镇自动站管理人员技术培训等工作。需要每季度对214个站点至少进行一次巡检质量控制检查工作和不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 完成全市214座乡镇、开发区环境空气质量自动监测站管理工作 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障空气自动站正常进行监测工作 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 检查数量 | 检查乡镇空气自动站数量 |  |  | =214个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 运行率 | 乡镇空气自动监测站正常运行率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 按计划在年度内完成乡镇空气自动站运维考核及质量控制比率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 |  |  | 《0.15万元 | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 本项目无经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 为我市大气环境监测提供信息化手段 | 为我市环境环境空气质量指数提供参考数据 |  |  | 为我市环境环境空气质量指数提供参考数据 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 乡镇生态环境质量得到改善 |  |  | 得到改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 长期运行率 | 空气自动监测站长期运行率 |  |  | =100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对外发布监测成果使用者的满意度 |  |  | 》90% | 历史数据 |

5. 环境监测经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0101-YBN-VYAO |  | 项目名称 | 环境监测经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250 | 其中：财政资金 | 250 | 其他资金 |  |  |
|  | 结合《2020年河北省环境监测工作计划》、《2020年承德市环境监测工作要点》、《承德市生态环境监测能力提升方案（2020-2022年）》通知及工作要求，需开展以下监测工作：环境质量考核监测、重点企业污染源监测、环境污染事故应急监测及机动车尾气检测等。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按照年度工作计划，完成每季度常规地下水、饮用水源地的现场采样工作 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 完成省控(废气、废水)重点监控企业的每季度的监督性监测及在线设备比对监测，并按时上报监测数据 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 | 完成辖区内每个点位每季度一次的功能区噪声、交通噪声昼间、夜间、建城区103个点位区域噪声定期监测任务 |  |  |  |  |  |
|  | 目标4 | 完成国家、省、市常规地表水、生态补偿跨界断面、地表水预警监测的采样、分析、数据汇总、数据上报等工作 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成率 | 水环境质量考核监测断面实际监测数/计划监测数*100% |  |  | 》95% | 工作计划 |
|  | 数量指标 | 完成率 | 实际监测重点企业家数/计划监测家数*100% |  |  | 》95% | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 运转率 | 监测点正常运转率 |  |  | 》90% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 监测数据及报告上报及时率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 |  |  | 《100% | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 经济效益实现绿色增长 | 推进全市绿色经济发展 |  |  | 推进全市绿色经济发展 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 提升环境治理水平 | 通过环境监测数据为环境管理提供科学准确地数据支撑 |  |  | 根据监测数据分析污染成因，有针对性的提出污染防治建议 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 水环境质量改善 |  |  | 水质达标率保持稳定或提高 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 空气质量改善 |  |  | 空气质量优良天数持续增加 |  |
|  | 可持续性影响 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 为监测工作正常开展提供所需要的消耗品、设备维护等一系列基础保障，保证监测工作持续有效进行 |  |  | 在绩效考核期内持续稳定开展监测工作，完成计划任务 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级部门对提供监测数据的满意度 |  |  | 》90% | 历史数据 |

6.  环境执法检查工作经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0102-YBN-M461 |  | 项目名称 | 环境执法检查工作经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其他资金 |  |  |
|  | 按照省、市工作部署，做好环境执法检查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 切实做好生态环境执法工作 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高企业自觉守法意识 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 培训人员数量 | 参加执法培训人员数量 |  |  | 》20人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 达标率 | 执法人员业务能力达标率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 重大环保事件及时发现率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 |  |  | 《100% | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 经济效益实现绿色增长 | 推进全市绿色经济发展 |  |  | 推进全市绿色经济发展 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 检查结果公开 | 反映相关监督检查结果依法公开情况 |  |  | 按规定公开 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过履行环境执法职能，提高企业守法意识，是全市环境质量得到改善。 |  |  | 得到改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 提高企业自觉守法意识 | 进一步加大远程执法检查频次和力度，促进提高企业自觉守法意识 |  |  | 进一步加大远程执法检查频次和力度，促进提高企业自觉守法意识 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  |  | 》70% | 历史数据 |

7.  露天矿山达标市级验收工作经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0203-YBN-SRXG |  | 项目名称 | 露天矿山达标市级验收工作经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35 | 其中：财政资金 | 35 | 其他资金 |  |  |
|  | 露天矿山中已通过2019年露天矿山生态环境整治企业220家，其余401家企业应按照《承德市矿山综合治理攻坚行动方案》进行矿山生态环境综合治理，由县级验收，市级进行复核 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 加快推进国家绿色矿业发展示范区建设 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 全面完成我市矿山综合治理任务 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 验收数量 | 复核验收矿山数量 |  |  | 》200家 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 覆盖率 | 按照工作计划进行县级矿山复核的比率 |  |  | 》90% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 日常检查及时率 |  |  | 》80% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 平均成本 | 复核验收每家矿山企业的平均成本 |  |  | 《0.25万元 | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 经济效益实现绿色增长 | 推进全市绿色经济发展 |  |  | 推进全市绿色经济发展 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 监督检查结果应用 | 加快推进国家绿色矿业发展示范区建设 |  |  | 为建设新时代“生态强市、魅力承德”提供资源支撑和环境保障。 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 全面改善矿山生态环境 |  |  | 有所提高 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 提高企业意识 | 通过复核验收，提高企业创建绿色矿山意识 |  |  | 通过复核验收，提高企业创建绿色矿山意识 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  |  | 》70% | 历史数据 |

8.  污染减排经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0401-YBN-YG19 |  | 项目名称 | 污染减排经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其他资金 |  |  |
|  | 完成主要污染物减排工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 完成4种污染减排工作目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 实现污染减排目标消减率 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成数量 | 主要污染物减排目标完成数量 |  |  | =4类 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 达标率 | 污染减排目标消减率达到上级部门要求 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 减排工作按年度完成率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 |  |  | 《100% | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 经济效益实现绿色增长 | 推进全市绿色经济发展 |  |  | 推进全市绿色经济发展 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高我市污染减排工作效率 |  |  | 提高我市污染减排工作效率 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |  | 有所改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 持久推进污染减排工作 | 持久推进污染减排工作 |  |  | 持久推进污染减排工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  |  | 》80% | 历史数据 |

9.  承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0403-YBN-EMQW |  | 项目名称 | 承德市重点企业清洁生产评估验收经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 |  |  |
|  | 承德市域范围内，年度清洁生产企业的评估验收 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 推进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 在全市范围内推进清洁生产工作 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 验收数量 | 评估验收企业数量 |  |  | 》50个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 覆盖率 | 按照工作计划进行企业清洁生产评估验收的比率 |  |  | 》90% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 年度内完成验收工作的比率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 平均成本 | 每家企业审核验收的平均成本 |  |  | 《0.75万元 | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 促进绿色发展 | 推进企业从源头节能减排、节能降耗、降低成本 |  |  | 推进企业从源头节能减排、节能降耗、降低成本 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 提高企业清洁化率 | 从源头减少污染物排放，保护生态环境 |  |  | 从源头减少污染物排放，保护生态环境 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |  | 有所改善 | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 持续推进清洁生产 | 按年度推进清洁生产的比率 |  |  | =100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  |  | 》80% | 历史数据 |

10.  生态环境保护宣传教育经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0503-YBN-RV9P |  | 项目名称 | 生态环境保护宣传教育经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其他资金 |  |  |
|  | 在全市范围内开展生态环境保护宣传教育工作 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按照工作计划，100%完成我市各类生态环境保护宣传教育工作，普及环保政策法规和知识。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高公民的环保意识 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 活动次数 | 社会主题宣传活动次数 |  |  | 》3次 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 环保宣传活动公众参与人数 | 环保宣传活动公众参与人数 |  |  | 》3000人 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 |  |  | =12个月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 |  |  | 《100% | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 本项目无经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提高公民的环保意识 | 开展宣传教育活动，提高我市公民环保意识。 |  |  | 开展宣传教育活动，提高我市公民环保意识。 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 有效营造环境保护良好舆论氛围 | 参与活动群众对宣传内容知晓率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 宣传活动持续影响人数 | 环保宣传活动通过媒体持续影响人数 |  |  | 》2000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  |  | 》80% | 历史数据 |

11.  运转经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0601-YBN-06YK |  | 项目名称 | 运转经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150 | 其中：财政资金 | 150 | 其他资金 |  |  |
|  | 保障完成全年生态环境保护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障机关正常运转 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 服务全年环境保护工作任务正常开展 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 督察检查工作次数 | 开展生态环境保护督察检查工作次数 |  |  | =2次 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 购置设备质量合格率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 按时限完成 | 全年生态环境保护工作完成率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 各项经费成本控制 | 全年机关运行成本 |  |  | 《200万元 | 工作计划 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | “三公”经费有效控制情况 | “三公”经费执行情况 |  |  | 《96万元 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
|  | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公保障率 |  |  | 有所保障 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 大气、水环境质量达到标准 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 可持续性影响 | 保障日常办公 | 经费保障日常业务开展 |  |  | =100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员的满意程度 | 机关工作人员的满意程度 |  |  | 》90% | 历史数据 |

12.  房屋租赁费项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0601-YBN-5LR4 |  | 项目名称 | 房屋租赁费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.5 | 其中：财政资金 | 39.5 | 其他资金 |  |  |
|  | 租赁办公楼保障全年工作正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 为顺利开展全市生态环境保护工作提供支持 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障机关工作高效运转 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 实际租房面积 | 实际租房面积 |  |  | =660平 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 利用率 | 租房面积保障正常单位正常工作比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 生态环境保护工作完成及时率 |  |  | =100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 年租金 |  |  | 《39.5万元 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 此项目无经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障各项工作顺利开展 |  |  | 保障各项工作顺利开展 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 此项目无生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性影响 | 长期使用性 | 保障单位的正常运行 |  |  | 保障单位的正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员的满意程度 | 机关工作人员的满意程度 |  |  | 》90% | 历史数据 |

13.  人员定补项目绩效目标表

| 项目 编码 | 571-0601-YBN-GZGQ |  | 项目名称 | 人员定补 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1530.32 | 其中：财政资金 | 1530.32 | 其他资金 |  |  |
|  | 保障经费自理人员全年工资发放 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25 |  | 50 | 75 |  | 100 |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障年度人员经费及时足额发放 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障机关正常运转 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转时长 | 在岗人员实际在岗时间 |  |  | 》8小时 | 单位日常工作需要 |
|  | 质量指标 | 经费支出准确率 | 工资准确、足额发放 |  |  | =100% | 工资核定数 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 工资发放及时率 |  |  | =100% | 发放期限 |
|  | 成本指标 | 人均成本 | 人均工资成本 |  |  | =10万元 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 此项目无经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 促进我市监测队伍规范化建设 | 促进我市监测队伍规范化建设 |  |  | 促进我市监测队伍规范化建设 | 工作计划 |
|  | 生态效益指标 | 此项目无生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性影响 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 |  |  | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员的满意程度 | 机关工作人员的满意程度 |  |  | 》90% | 历史数据 |